## Hoja 1
Pre Requisito | Asignacion | Estado | Titulo de la Tarea | Integrante Encargado | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Descripcion |  | Finalizada | Sin Asignar
--- | A | Finalizada | Inscripcion del grupo | Camila Villalobos | 2020-04-10 | 2020-04-10 | Inscribir el grupo en el foro |  | En curso | Camila Villalobos
--- | B | Finalizada | Buscar repositorio | Cristobal Neira | 2020-04-10 | 2020-04-10 | Buscar y dar a concoer a los integrantes el repositorio del proyecto para las entregas. |  | Sin Iniciar | Cristobal Neira
--- | C | Finalizada | Realizar conceptualización | Juan Roncagliolo | 2020-04-13 | 2020-04-13 | Leer el enunciado, discutir como grupo que clases se queren agregar y especificar las caracteristicas individuales de cada una. |  |  | Juan Roncagliolo
C | D | Finalizada | Especificar relaciones | Todos | 2020-03-17 | 2020-03-17 | Luego de realizar las clases, especificar como se relacionan estas entre si, que cosas se permiten hacer y que cosas no dependiendo de los permisos que tenga cada clase. |  |  | Camila Villalobos y Juan Roncagliolo
D | E | Finalizada | Realizar diagrama UML | Todos | 2020-03-17 | 2020-03-17 | Con la informacion de la tarea C y D realizar el diagrama UML |  |  | Cristobal Neira y Juan Roncagliolo
E | F | Finalizada | Revisar diagagrama UML y conceptualización | Juan Roncagliolo | 2020-03-19 | 2020-03-19 | Revisar que no se haya olvidado poner nada en el diagrama segun lo conversado en la reunion D ademas de hacer la conceptualizacion por escrito |  |  | Camila Villalobos y Cristobal Neira
F | G | Finalizada | Subir entrega | Cristobal Neira | 2020-03-21 | 2020-03-21 | Subir carpeta con los 3 archivos | Fecha de entrega tarea G 21-04-2020 |  | Todos
G | H | Finalizada | Reunion tutuor | Todos | 2020-04-28 | 2020-04-28 | Tener la reunion con el tutor y preguntarle sobre el uml, que cosas habria que mejorar, si el plantiamiento de las clases estaba bien hecho, de no ser asi que cosas cambairle, entre otras para tenver una buena base para la parte de programar.
--- | I | Finalizada | Como usar live share | Juan Roncagliolo | 2020-04-30 |  | Ver como hacer que nos funcione a todos liveshare
H | J | Finalizada | Actualizar el UML | Juan Roncagliolo | 2020-04-30 | 2020-04-30 | Tomar lo que nos dijo el tutor y actualizar el uml.
J, I | K | Finalizada | Distribuir tareas | Juan Roncagliolo | 2020-04-30 | 2020-04-30 | Distribuir las tareas de la entrega 2. Se entregara el detalle de las tareasacontinuacion.
K | L | Finalizada | Hacer clases y metodos | Camila Villalobos | 2020-04-30 | 2020-05-05 | Crear las clases podcast, persona video y cancion junto con sus atributos y metodos.
K | M | Finalizada | Hacer clases y metodos | Cristobal Neira | 2020-04-30 | 2020-05-05 | Crear las clases archivo, pelicula, audiolibro junto con sus atributos y metodos.
K | N | Finalizada | Hacer clases y metodos | Juan Roncagliolo | 2020-04-30 | 2020-05-05 | Crear las clases, usuario, perfil,spotflix y playlist junto con sus atributos y metodos.
L,M,N | Ñ | Finalizada | Revisar y arreglar todas las clases | Camila Villalobos y Juan Roncagliolo | 2020-05-05 | 2020-05-07 | Revisar las clases y metodos comparandolos con el uml agregando lo que va faltando y corrigiendo lo que se actualizo.
L,M,N | O | Finalizada | Juntar todo en el main | Todos | 2020-05-05 | 2020-05-08 | Juntar todo para hacer el main e interaccion con el usuario
O | P | Finalizada | Crear objetos de las clases | Todos | 2020-05-10 | 2020-05-12 | Empezar a crear objetos de las clases y empezar a crear instancias en la aplicacion.
P | Q | Finalizada | Corregir las clases | Todos | 2020-05-10 | 2020-05-12 | Corregir las clases en funcion de los problemas obtenidos en la fase de prueba,
Q | R | Finalizada | Actualizar el UML | Camila Villalobos | 2020-05-12 | 2020-05-12 | Actualizar UML en funcion de lo cambiado anteriormente.
Q | S | Finalizada | Actualizar Conceptualizacion | Cristobal Neira | 2020-05-12 | 2020-05-12 | Actualizar conceptualizacion en funcion de lo cambiado anteriormente.
R, S | T | Finalizada | Revisar diagagrama UML y conceptualización | Juan Roncagliolo | 2020-05-12 | 2020-05-12 | Revisar que no se haya olvidado poner nada en el diagrama ni en la conceptualizacion segun lo conversado en la reunion S
T | U | Finalizada | Subir entrega | Cristobal Neira | 2020-05-12 | 2020-05-12 | Subir carpeta con los 3 archivos | Fecha de entrega tarea U 12-05-2020
U | V | Finalizada | Agregar metodo eliminar (seguidores, seguidos en perfiles y dejar de segur artistas) | Camila Villalobos | 2020-06-08 | 2020-06-08 | Agregar metodo eliminar (seguidores, seguidos en perfiles y dejar de segur artistas)
U | W | Finalizada | Agregar metodo eliminar playlist (propias, favoritos ) | Todos | 2020-06-08 | 2020-06-08 | Agregar metodo eliminar playlist (propias, favoritos )
U | X | Finalizada | Agregar opcion de crear nuevo perfil en login (maximo 3 cuentas) | Todos | 2020-06-08 | 2020-06-08 | Agregar opcion de crear nuevo perfil en login (maximo 3 cuentas)
U | Y | Finalizada | Añadir archivo o eliminar archivo si es propio | Todos | 2020-06-08 | 2020-06-08 | Añadir archivo o eliminar archivo si es propio | Fecha de entrega tarea U 09-06-2020
u | Z